## Kalender Konten (13 Okt - 2 Des)
No | Fase | Tanggal / Periode | Hari | Tema / Judul Konten | Kanal Distribusi | Format Konten | Target Audiens | PIC / Kolaborator | Status Eksekusi
1 | Fase 1: Launch | 08 - 12 Okt 2026 | Kamis - Senin | Peluncuran Perdana: Teaser & Poster Resmi Umrah Educareer 2027 | WAG Alumni, IG Story, Web | Poster JPEG, Broadcast Chat | Mahasiswa & Alumni ITB | Tim Media & Panitia | SELESAI
2 | Fase 2: Education | 13 Okt 2026 (Hari Ini) | Selasa | Kickoff Konten Colab Instagram: Umrah Rasa Student Exchange 11 Hari | IG Colab (@khalifahtour & @salmanitb) | Reels / Carousel 10 Slide | Mahasiswa ITB, Umum | Tim Khalifah & Media Salman | HARI INI (SIAP POST)
3 | Fase 2: Education | 14 Okt 2026 | Rabu | Pemasangan Media Fisik Kampus: Spanduk 3x1.5m Kantin & Poster A3 Salman | Kantin Salman/ITB, Mading | Spanduk Outdoor, Poster Cetak A3 | Mahasiswa & Dosen ITB | Tim Logistik Salman | PRODUKSI / PASANG
4 | Fase 2: Education | 15 Okt 2026 | Kamis | Deep Dive KAUST: Riset Energi, Superkomputer & Beasiswa S2/S3 Timur Tengah | Instagram, TikTok, LinkedIn | Video Edukasi (60s) / Infografis | Mahasiswa STEM & Sains | Tim Konten Kreatif | TERJADWAL
5 | Fase 2: Education | 16 Okt 2026 | Jumat | Pengumuman Mimbar Jumatan Salman & Rasidi + Blasting WAG Simpul Alumni | Mimbar Salman & WAG SPN/Simpul | Public Announcement, Text WA | Jamaah Jumatan & Alumni | Pengurus DKM & Tim Humas | TERJADWAL
6 | Fase 2: Education | 18 Okt 2026 | Minggu | City Tour & Peluang Karir Diaspora di Qatar (KBRI Doha & Alumni ITB) | Instagram Reels & WAG Mahasiswa | Video Wawancara / Highlight | Mahasiswa Tingkat Akhir | IA ITB Qatar & Tim Media | TERJADWAL
7 | Fase 2: Education | 20 Okt 2026 | Selasa | Koordinasi Undangan Pra-Event Luncheon Orang Tua Mahasiswa (IOM) | Jalur Khusus IOM & Surat Resmi | Undangan Formal Digital (PDF) | Orang Tua Mahasiswa (IOM) | Mas Hendro & Bu Teti | PERSIAPAN
8 | Fase 2: Education | 22 Okt 2026 | Kamis | Eksplorasi Kereta Cepat Haramain 300 km/jam: Safar Nyaman & Modern | TikTok, Reels, Feed IG | Video Animasi Rute Makkah-Madinah | Mahasiswa & Orang Tua | Tim Media | TERJADWAL
9 | Fase 2: Education | 23 Okt 2026 | Jumat | Pemasangan Baliho Besar 3x4m di Lingkungan Salman ITB | Titik Strategis Salman ITB | Baliho Outdoor 3x4 Meter | Civitas Akademika ITB | Tim Vendor & Logistik | TERJADWAL
10 | Fase 2: Education | 25 Okt 2026 | Minggu | PRA-EVENT OKTOBER: Jamuan Makan Siang & Sharing Diaspora Timur Tengah | Resto / Hall Salman ITB | Event Tatap Muka (Luncheon) | Orang Tua Mahasiswa & Alumni | Mas Hendro, Bu Teti, Pemateri | AGENDA UTAMA
11 | Fase 2: Education | 28 Okt 2026 | Rabu | Aftermovie & Rangkuman Pra-Event: Antusiasme Orang Tua Mahasiswa | Instagram & TikTok | Video Dokumentasi & Testimoni | Publik Luas & IOM | Tim Dokumentasi | TERJADWAL
12 | Fase 2: Education | 30 Okt 2026 | Jumat | Ziarah Kampus Bersejarah: Umm Al-Qura & Islamic University of Madinah | Carousels IG & Artikel Web | Grafis Komparasi Keilmuan | Mahasiswa Studi Islam/Umum | Tim Redaksi | TERJADWAL
13 | Fase 3: Trust | 02 Nov 2026 | Senin | Aktivasi Tokoh: Mas Imam Santoso Berbagi Pandangan Program Educareer | Reels, YouTube Shorts, Feed | Video Wawancara Eksklusif | Mahasiswa, Aktivis, Alumni | Mas Imam Santoso & Tim | TERJADWAL
14 | Fase 3: Trust | 04 Nov 2026 | Rabu | Profil Pembimbing Ibadah: Kang Nanang Rosidin & Kang Jundi Abdullah | Instagram & Broadcast WhatsApp | Poster Profil Tokoh & Quote | Seluruh Calon Jamaah & Ortu | Tim Humas KBIHU | TERJADWAL
15 | Fase 3: Trust | 06 - 08 Nov 2026 | Jumat - Minggu | SPESIAL EVENT ITB ULTRA MARATHON: Booth & Flyer Resmi Logo IA ITB | Venue ITB Ultra Marathon | Flyer Khusus IA ITB & Konsultasi | Pelari, Alumni ITB, Keluarga | Bu Sofi (Dir. Alumni) & Tim | EVENT BESAR
16 | Fase 3: Trust | 10 Nov 2026 | Selasa | FAQ & Info Session Online: Bimbingan Manasik, Akomodasi & Visa Umrah | Live Zoom / IG Live | Webinar Interaktif (Q&A) | Pendaftar Tahap Awal & Ragu | Kang Nanang & Khalifah Tour | TERJADWAL
17 | Fase 3: Trust | 13 Nov 2026 | Jumat | Transparansi Fasilitas All-Inclusive & Standar Maskapai Bintang 5 Qatar Airways | Carousels & WhatsApp Blasting | Breakdown Fasilitas Lengkap | Orang Tua & Mahasiswa | Tim Administrasi | TERJADWAL
18 | Fase 4: Conversion | 16 Nov 2026 | Senin | Update Kuota: Seat Terbatas! Penjelasan Skema DP Rp 5 Juta & Tag Kursi | WAG Leads, Story IG, Website | Grafis Barometer Kuota Seat | Leads Terdata di Google Forms | Admin 1 & Admin 2 | TERJADWAL
19 | Fase 4: Conversion | 18 Nov 2026 | Rabu | Skema Fleksibilitas Kamar (Quad 36jt, Triple 37.5jt, Double 40.5jt) | WhatsApp Personal & Email Blast | Tabel Pilihan Kamar Resmi | Pendaftar yang Menunggu Rekan | Tim CS & Registrasi | TERJADWAL
20 | Fase 4: Conversion | 21 Nov 2026 | Sabtu | Solusi Perencanaan Tabungan/Cicilan Umrah Salman yang Amanah | Artikel Web & Edukasi Finansial | Infografis Skema Tabungan | Mahasiswa Mandiri & Ortu | KBIHU Salman & Mitra Bank | TERJADWAL
21 | Fase 4: Conversion | 24 Nov 2026 | Selasa | Blasting WAG Intensif Menjelang Penutupan: Konsultasi 1-on-1 via WhatsApp | WAG Alumni, Gamais, SBM, KAMIL | Pesan Siar Personal Direct Link | Seluruh Komunitas Kampus | Admin 1 & Admin 2 | TERJADWAL
22 | Fase 5: Closing | 26 Nov 2026 | Kamis | Countdown H-7 Penutupan Pendaftaran Resmi Umrah Educareer 2027 | Semua Kanal Media & Banner | Banner Countdown Digital H-7 | Seluruh Audiens | Tim Publikasi Terpadu | TERJADWAL
23 | Fase 5: Closing | 28 Nov 2026 | Sabtu | Countdown H-4: Finalisasi Manifest Penerbangan Qatar Airways | Story IG, Status WA, Broadcast | Pengingat Batas Paspor & DP | Warm Leads yang Belum DP | Tim Ticketing | TERJADWAL
24 | Fase 5: Closing | 30 Nov 2026 | Senin | Countdown H-2: 48 Jam Terakhir Penguncian Seat Kontingen Mahasiswa | Semua Kanal & Call Out Khusus | Grafis Urgensi 48 Jam | Calon Jamaah Ragu | Tim CS | TERJADWAL
25 | Fase 5: Closing | 01 Des 2026 | Selasa | Countdown H-1: Last Call Seat Terakhir Menuju Keberangkatan Januari 2027 | Semua Kanal | Grafis Final Call | Publik Luas | Tim Publikasi | TERJADWAL
26 | Fase 5: Closing | 02 Des 2026 | Rabu | PENDAFTARAN RESMI DITUTUP (CLOSING DAY): Pengumuman Jadwal Manasik | Website, WAG Jamaah, IG | Pengumuman Resmi & Surat Manasik | Seluruh Jamaah Terdaftar | Panitia Inti | CLOSING

## Matriks Media & PIC
Kategori Media | Spesifikasi / Titik | Ukuran / Format | Target Lokasi / Kanal | Tujuan Khusus | Penanggung Jawab (PIC) | Status
Media Fisik | Baliho Besar Lingkungan Salman/ITB | 3 x 4 Meter (1-2 Titik) | Depan Salman ITB & Gerbang Utama | Awareness visual masif bagi ribuan pejalan & pengendara | Tim Logistik & Vendor | Desain Siap Cetak
Media Fisik | Spanduk Depan Kantin | 3 x 1.5 Meter | Depan Kantin Salman & Kantin ITB | Menjangkau mahasiswa & staf saat jam makan/istirahat | Tim Operasional Salman | Segera Pasang
Media Fisik | Roll Banner / X-Banner (3 Unit) | 60 x 160 cm (3 Pcs) | Lobi Salman, Selasar Utama, ITB Student Center | Media eye-level saat event & shalat berjamaah | Tim Desain | Siap Cetak
Media Fisik | Poster Cetak A3+ | A3+ Full Color Glossy | Papan Pengumuman Salman, Asrama ITB, Musholla Fakultas | Informasi detail visual yang dapat difoto mahasiswa | Tim Relawan Mahasiswa | Siap Distribusi
Event Kampus | ITB Ultra Marathon 2026 | Booth & Flyer Khusus | Venue Resmi ITB Ultra Marathon | Arahan Bu Sofi (Dir. Alumni) menonjolkan logo IA ITB | Bu Sofi & Tim Stand | Rencana Aksi
Pra-Event | Luncheon Orang Tua Mahasiswa (IOM) | Jamuan Makan Siang & Sharing | Resto / Hall Salman ITB (Okt 2026) | Membangun ketertarikan orang tua untuk mengikutsertakan anak | Mas Hendro & Bu Teti | Oktober 2026
Tokoh Kunci | Video Ajakan Rektor & Ketua YPM | Video Reels / Landscape 16:9 | Layar SC ITB, IG Resmi, Pengumuman | Legitimasi institusional dan dukungan resmi pimpinan | Pimpinan YPM & Tim Rektorat | Produksi
Tokoh Kunci | Endorsement Mas Imam Santoso | Reels / Short Video Podcast | Instagram, TikTok, WAG Jaringan | Memanfaatkan jejaring & pengaruh Mas Imam menarik mahasiswa | Mas Imam Santoso & Tim | Koordinasi
Bimbingan Ibadah | Pembimbing: Kang Nanang Rosidin | Materi Sosialisasi & Manasik | Website, Flyer, Sesi Edukasi | Memastikan kualitas bimbingan ibadah syar'i & kekeluargaan | Kang Nanang Rosidin | Ditetapkan
Bimbingan Ibadah | Pendamping: Kang Jundi Abdullah | Materi Pendampingan Safar | Website & Bimbingan Mahasiswa | Pendampingan langsung teknis kegiatan & mahasiswa | Kang Jundi Abdullah | Ditetapkan
Komunitas ITB | Broadcast IOM (Ikatan Orang Tua) | WhatsApp Blast & Surat Digital | WAG IOM Aktif & Orang Tua | Jalur komunikasi langsung dengan penyandang dana utama | Bu Teti | Mulai Berjalan
Komunitas ITB | SBM, BMKA, Gamais & KAMIL | Pemberitahuan & Kolaborasi Ormawa | Sekretariat Lembaga & Group WA Ormawa | Menjangkau mahasiswa berprestasi & aktivis dakwah kampus | Humas Mahasiswa | Roadshow
Komunitas Alumni | WAG Alumni (Haji, Simpul, AMKI, SPN) | Copy Siaran 5 Versi | Seluruh WAG Jaringan Alumni Salman/ITB | Menjangkau alumni senior & orang tua kalangan alumni | Koordinator WAG Alumni | Rutin Mingguan
Mimbar Masjid | Pengumuman Shalat Jumat | Teks Pengumuman Mimbar 2 Menit | Masjid Salman ITB & Masjid Rasidi | Mendengar langsung oleh ribuan jamaah setiap hari Jumat | Pengurus DKM | Rutin Tiap Jumat
Digital Ads | Meta Ads (Instagram & TikTok Ads) | Format Video Vertikal & Carousel | Targeting Bandung & Jabodetabek, 18-24 th & 40-60 th | Menjangkau audiens di luar lingkaran organik kampus | Spesialis Digital Ads | Setting Campaign